## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento a PQRSD . Marzo 26 de 2020 - (Incluye tambien informe de seguimiento a PQRSD de diciembre 16 de 2019) |  |  |  |  | Fernando Ramirez. Director Administrativo y Financiero- Jenny Lopera. Directora de Acuerdos de la Verdad - sebastian Londoño. Director de Construcción de la Memoria Historica. Victor Alvarez- Comunicaciones |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 04 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
| Durante el año 2019, se contestaron de manera extemporánea 75 PQRSD incumpliendo lo establecido por la ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios, situación que puede tener consecuencias legales para la entidad. | Solicitud de certificado laboral de una vinculacion en la vigencia 2012 historia laboral que no se encuentra digitalizada | Se establecerá plan de trabajo con las historias laborales transferidas al archivo central de los exfuncionarios, estas no están por años sino por fechas de desvinculación que se cierre la HL para la transferencia anual correspondiente. | Implementar alertas de seguimiento y plan de trabajo con gestion documental para la digitalizaciòn de las historias laborales, Las alertas referidas son del sistema y están parametrizadas antes del vencimiento de la PQRS | 2020-04-17 | De acuerdo con la Circular externa 001 de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación: Apartado A, Ítem 4,5 y 6; en atención a la declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 , solo podemos establecer plan de trabajo con gestión documental una vez superada la emergencia, así las cosas una vez superada la emergencia sanitaria se podrán establecer las fechas del plan de trabajo de digitalización referido | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de: Talento Humano. (Tanya Paulina Muskus Cuervo)
|  | No se radico la petición al funcionario competente ni se dirigió inmediatamente cuando fue devuelta a Gestión Documental, lo que generó retraso en la contestación de la misma. | 1. Realizar control de calidad al momento de direccionar la correspondencia de la entidad a efectos de entregar al área competente, por tanto los radicadores deben tener capacitaciones de actualización constante de los procedimientos asignados a cada dependencia. 2. Verificar las alertas de vencimiento de PQRS del SAIA. | 1. Reunión de socialización de procedimientos cuando el Sistema Integrado de Gestión notifique las actualizaciones realizadas por las áreas. Mínimo (4) en el año. 2. Seguimiento a los correos electrónicos que notifican las alertas de vencimiento de PQRS en SAIA. | 2020-04-20 | 2020-06-30 | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Recursos fisicos (MONICA RAMIREZ SASTOQUE
|  | Excepcion por un caso de fuerza mayor por 1 día de incapacidad que tuve en ese momento, lo que no permitio hacerle seguimiento para aprobación del oficio por parte de la Dirección Administrativa. | Priorizar las comunicaciones recibidas por PQRS para dar respuesta los más pronto posible y remitir a los responsables de aprobación y firma a la mayor brevedad posible, indicando los días que restan del vencimiento de los terminos dados en la comunicación. | Elaborar un párrafo estándar en donde se le indique a los responsables de aprobación y firma de las PQRS la fecha de vencimiento, la importancia de la comunicación y los días que restan para que se venzan los términos. Este parrafo se incluirá en la remisión de la comunicación. | 2020-04-17 | Es una labor constante durante todo el año | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Tesoreria (YESICA VELASQUEZ)
|  | El traslado de Sede del CNMH durante la última semana del mes de diciembre de 2019 y las primeras semanas del mes de enero de 2020, conllevó a que las actividades de cada área, en nuestro caso Contratación se vieran afectadas en su normal desarrollo y cumplimiento y solo hasta cuando las condiciones físicas, de equipos, de red, de personal, de archivos y demás elementos necesarios se fueron cumpliendo, se pudo retomar las actividades y temas pendientes. Aunado a lo anterior, algunas de las solicitudes presentadas por los usuarios, corresponden a expedientes de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, información que se encuentra en proceso de reconstrucción y transferencia a Gestión Documental. | Realizar monitoreo de las peticiones remitidas al grupo de contratación y adelantar las acciones pertinentes para lograr la consecución de la información. | Continuar con el control ágil de las solicitudes recibidas y dar respuesta a través de la plataforma SAIA. Cuando las solicitudes sean referentes a los años 2012 a 2016, se deberá: solicitar los expedientes a Gestión Documental y dar respuesta al peticionario en primera instancia informando de la situación que conlleva a tomar el tiempo establecido para responder según lo establecido en la ley 1755 de 2015 en el parágrafo del artículo 14 que dice: , "Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto." Se llevará una Plantilla de control de PQRS y solicitudes, realizando un seguimiento semanal | 2020-04-23 | Es una actividad diaria y constante durante toda la vigencia | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Contratos (Cindy Katherine Agamez Benitez, Profesional Especializado Rosa Liliana Martínez Contreras, Profesional Universitario)
|  |  | Realizar un plan de trabajo con Gestión Documental frente a los expedientes contractuales que faltan por digitalizar. | Definir un cronograma de trabajo para digitalizar los expedientes contractuales que se encuentran en la sede de Funza pertenecientes a las vigencias 2012 a 2016 y establecer un porcentaje de avance. NOTA: Esta acción estará sujeta a las condiciones establecidas por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, por la pandemia del COVID-19 | 2020-07-06 | 2020-11-30
|  |  | Realizar un plan de trabajo con el Director Administrativo y Financiero para el procesamiento técnico de los expedientes contractuales 2015 y su transferencia a Gestión Documental | Definir un cronograma de trabajo para continuar con el procesamiento técnico de los expedientes contractuales de la vigencia 2015 para realizar la transferencia al archivo central del CNMH NOTA: Esta acción estará sujeta a las condiciones establecidas por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, por la pandemia del COVID-19 | 2020-07-06 | 2020-11-30
|  | La DCMH no ha respondido fuera de términos. Sin embargo se presenta PM en razón a la organización estructural del CNMH en la que enfoques hace parte de la DCMH y con el fin de mantener este riesgo controlado para el 2020. | Reforzar el control existente de la DCMH, vinculando a los enfoques diferenciales, de manera que, el líder responsable de la coordinación remita una matriz correspondiente al seguimiento de las PQRSD . (Quincenal) | Reportar las PQRSD allegadas a cada uno de los enfoques diferenciales, bajo la coordinación y responsabilidad del líder: Alberto Moreno, quién enviará una matriz de seguimiento indicando el estado de las mismas. El reporte correspondiente, debe ser enviado quincenalmente con destino al Director Técnico: Sebastian Londoño, con copia al enlace: María Fernanda Angel. | 2020-05-15 | N/A | Sebastian Londoño. Dirección de Construcción de la Memoria . Enfoques diferenciales (coordinador: Alex Alberto Moreno)
|  | Acatando la solcitud de la Direccion General, se realizo una campaña en redes sociales y pagina web donde se explicaba el paso a paso, como la ciudadania podia acceder a nuestras publicaciones de manera fisica buscando dar salida a material represado. Apesar de que el texto fue pedagogico, y se hizo la salvedad que la prioridad del material bibliografico es para instituciones educativas , bibliotecas, centro de documentacion, algunos ciudadanos solicitaron las publicaciones en pqrsd para beneficio particular. | Desarrollar una estrategia alternativa que nos de la capacidad de respuesta ante esta campaña de solicitudes. | Diseñar un documento que sea aprobado por el coordinador que contenga una estrategia que permita dar contestacion oportuna frente a casos excepcionales de correos masivos solicitando material de CNMH. | 2020-05-15 | 2020-06-15 | Victor Alvarez Comunicaciones
| Se evidencian 2 PQRSD con respuesta extemporánea según el informe trimestral para el corte octubre- diciembre 2019 | La colaboradora responsable –abogada contratista encargada de resolver las peticiones- revisa y proyecta y envia para revisión jurídica de manera extemporánea, | Realizar la trazabilidad de los tiempos de respuesta interna de las PQRSD. | Diseñar una matriz en excel de seguimiento a los tiempos de las respuestas PQRSD para generar las alarmas necesarias para evitar su extemporaneidad, esta se alimentará de manera diaria de acuerdo con lo allegado en el aplicativo SAIA, identificando oportunamente las PQRSD de la DAV. | 2020-04-17 | 2020-04-30 | Carlos Mario López Rojas - Líder equipo Jurídico 1424 Contratista DAV Sara María Mejía Gaviria - Enlace Planeación Contratista DAV Sandra Marcela Flores Aguilar -Técnico Administrativo DAV
|  | La colaboradora responsable –abogada contratista encargada de resolver las peticiones- revisa y proyecta y envia para revisión jurídica de manera extemporánea, | Diseñar mapa de proceso interno de la DAV con el fin de darle atención y respuesta a las PQRSD y definir responsabilidades y puntos de control. | Construir documento Word-PDF con mapa de procesos internos de la DAV con los términos de respuesta, validando los tiempos oportunos para cada una las peticiones con los responsables en cada uno de los momentos del proceso, este será aprobado por la Directora técnica y socializado con el equipo que interactúa con el proceso a través de correo electrónico. | 2020-04-17 | 2020-06-30 | Carlos Mario López Rojas - Líder equipo Jurídico 1424 Contratista DAV Sara María Mejía Gaviria - Enlace Planeación Contratista DAV Sandra Marcela Flores Aguilar -Técnico Administrativo DAV