## 1. Serv al Ciudadano
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoria al proceso de Servicio al Ciudadano - Dic 27 de 2018 |  |  |  |  | Fernando ramirez. Director Administrativo y Financiero. |  |  |  |  | Dia: 21 | Mes: febrero | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 28/04/2020 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
3 | Caracterización de usuarios La encuesta de autodiagnóstico indagó sobre si “la entidad ha realizado la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos”. En el autodiagnóstico se dio una calificación de 100% a este ítem. De acuerdo con la evaluación realizada no se comparte esta calificación por cuanto existen informaciones parciales sobre los grupos de población atendidos tal y como se dejó señalado en el numeral 1.2 del presente informe, la caracterización de usuarios que se posee se refiere única y exclusivamente a los usuarios de PQRSD, más no a todo el universo de usuarios de productos y servicios del CNMH, además no se encontró evidencia de que la entidad haya dado aplicación al proceso sugerido por la “Guía de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés publicada por el DAFP”. Se recomienda a la alta Dirección y al Grupo de planeación establecer un plan de acción, que permita al CNMH obtener una caracterización de usuarios frente al universo de la población que es atendida en los diferentes procesos misionales y según la metodología sugerida por el DAFP | Control Interno no evidenció que la caracterización de usuarios del CNMH esté consolidada. | Consolidar la caracterización de los usuarios del CNMH a partir de las actividades en las que se interactúa con los ciudadanos (talleres, eventos, conmemoraciones, PQRSD entre otros). Esta consolidación de la caracterización se realizará teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la “Guía de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés publicada por el DAFP”. |  | 2019-01-01 | 2020-01-15 | Estrategia de Comunicaciones Servicio al Ciudadano Grupo de Planeación | Se ha realizado la caracterización con la información suministrada por cada una de las áreas para posterior verificación de la información con la UARIV. La actualización de esta información se realiza de acuerdo al envio de la información por parte de las áreas en los primeros 10 días de cada mes, y esta a su vez depende de los eventos, talleres y conmemoraciones. |  | Se considera la acción cumplida con las evidencias remitidas por el area. Se recomienda continuar con la actualización de la información de manera mensual por la importancia que tienen este componente como garantía para la información que el CNMH necesita respecto de la ciudadanía que atiende en desarrollo de su misionalidad. | ACCION CERRADA
5 | Informe de servicio al ciudadano El trámite relacionado con el mecanismo no judicial de Contribución a la Verdad posee una encuesta de satisfacción codificada en el SIG como ACV-FT-015 V2. Sin embargo los resultados de los análisis de estas encuestas no se encuentran compilados en el informe de servicio al ciudadano que se presenta al Director. Se recomienda para la vigencia 2019, que estos resultados sean incorporados a dicho informe como parte integral del análisis de la percepción del ciudadano frente a productos y servicios de la entidad tal como lo determina el MIPG. | Este ítem es igual al de la encuesta de satisfacción. Se cumplirá con la acción No. 2 de esta Plan de Mejoramiento. | Por parte de Servicio al Ciudadano se seguirán realizando los informes trimestrales y, para el último informe trimestral de SC se consolidarán los resultados de los procesos misionales con el acompañamiento del Grupo de Planeación. |  | 2019-04-20 | 2020-01-20 | Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Planeación. | se ha realizado la caracterización con la información suministrada por cada una de las áreas para posterior verificación de la información con la UARIV. La actualización de esta información se realiza de acuerdo al envio de la información por parte de la |  | La acción se cumplió para la vigencia 2019 a pesar de que el responsable no reportó ningún porcentaje de avance. Se verificó el informe de los rersultados de las encuestas de atención al ciudadano. Se recomienda continuar con la compilación de este informe para el cierre de la vigencia 2020. | ACCION CERRADA

## 2. Direccionamiento Estrat
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoria Direccionamiento y Gestión Estratégica - Dic 18 de 2018 |  |  |  |  | Planeación. |  |  |  |  | Dia: 14 | Mes: febrero | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/04/2020 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En el ítem No. 1 se describen los procedimientos que aleatoriamente, fueron validados en el desarrollo de la auditoria y que son susceptibles de acuerdo con las observaciones de efectuar la correspondiente actualización de los documentos y/o registros o la descripción de actividades | Sugerencia de Control Interno en la Auditoría realizada al proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica | Se revisarán los procedimientos asociados al proceso Direccionamiento y Gestión Estratégica, y de ser necesario se realizarán las actualizaciones a que haya lugar. |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Grupo de Planeación | Se llevó a cabo la actualización del procedimiento DGE-PR-003 Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción, el cual se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión –SIG de la Intranet de la Entidad. Se adjunta procedimiento mencionado | 100% Acción Culminada | De acuerdo con el ítem No. 1 desarrollado en la páginas 3 y 4 de la auditoría, se realizaron observaciones a los procedimientos 1. DGE-PR-001 Formulación y actualización del plan estratégico y plan de acción, 2. DGE-PR-006 Seguimiento a la ejecución del Presupuesto y sus modificaciones, 3. DGE-PR-007 “Rendición de cuentas”, 4. DGE-PR-008 Formulación actualización y seguimiento de los proyectos de inversión; previa validación en el sistema Integrado de Gestión, estos no presentan actualización posterior a la fecha de auditoría realizada en diciembre de 2018, por lo anterior la acción no está culminada y el procedimiento DGE-PR-003, si bien fue revisado, no presento ningún comentario que lo hiciera susceptible de actualización. Se anexa correo de retroalimentación por procedimiento para cada observación efectuada. | ACCIÓN ABIERTA
6 | En atención a que el proceso cuenta actualmente asignada la licencia de la aplicación ITS versión 4.4, cuyo proveedor es ITS Soluciones Estratégicas, y que está se encuentra activa considerando que su licenciamiento es perpetuo. | Dadas las actualizaciones de la administración pública en lo referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la norma técnica de calidad ISO 9001 de 2015 y los cambios en la metodología para la administración del riesgo, la herramienta tecnológica en mención quedó obsoleta. | Se consultará con la Dirección Administrativa y Financiera cuál es la solución más viable para esta herramienta. |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Grupo de Planeación | El grupo de planeación proyectó una comunicación oficial con número de radicado 201907191204185-3 y con fecha de remisión del 19 de julio de 2019, dirigida a la Dirección Administrativa y Financiera donde se pone a consideración se estudie la posibilidad de realizar la baja de la herramienta tecnología para la automatización, administración, y mantenimientos del SGC y Administración de Riesgos adquirida a la sociedad ITS, debido a que esta herramienta, se encuentra desactualizada, dado los cambios normativos y modernización en la gestión pública en lo relacionada con el sistema de gestión, como es: creación y adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la derogación de la Ley 872 de 2003 . ¨Por el cual se crea el sistema de gestión de calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadores de servicios”. Se adjunta comunicación oficial. En respuesta, la Dirección Administrativa y Financiera expidió la Resolución Interna 266 del 27 de septiembre de 2019 ¨Por medio de la cual se ordena reconocer y realizar la baja de bienes muebles de carácter material de los inventarios del CNMH que presentan un estado inservible, obsoleto y faltante de inventario”. Se adjunta Resolución | 100% Acción culminada | Se evidenció oficio de solicitud del área de planeación a la Dirección Adtiva y financiera - TICS, donde se requirió dar de baja la licencia de la aplicación ITS, se confirma el desarrollo de esta acción con la Resolución No. 266 del 27 de septiembre de 2019, con la cual se dio de baja la licencia correspondiente a INTEGRAL CALIDAD Y SQL SERVER | ACCIÓN CERRADA

## 3. Ley transp ofic Juridica
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe seguimiento al cumplimiento ley de trasnparencia de octubre de 2018 y Informe de seguimiento a la ley de transparencia - Febrero 22 de 2019 |  |  |  |  | Acción tranversal: Lidera Dirección Administrativa y Financiera. Oficina Juridica |  |  |  |  | Dia: 25 | Mes: mayo | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2020 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
4 | En la sección de transparencia / Planeación la sección de procesos judiciales en contra de la entidad, falta actualizar el último proceso en que la entidad fue demandada, el cual ha sido materia de los reportes que se presentan ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y que se reporta en el sistema EKOGUI (Ver numeral 5 del informe con corte a agosto de 2018). Se recomienda subsanar esta situación. | No se encuentra la publicación correspondiente en la página web del CNMH, en la sección de transparencia | Realizar la correspondiente publicación |  | 2019-05-25 | 2019-07-30 | Jefe de la Oficina Jurídica Elkin Reyes | La Oficina Asesora Jurídica publicará las actuaciones correspondientes a lo procesos legales por esta tramitada, en el término de un (1) mes, De acuerdo con lo establecido por la Ley de Transparencia 1712 de 2014, siendo responsable de dicho proceso el Profesional Especializado Mauricio Castilla. |  | La Actividad no se cumplio a marzo de 2020. La oficina Juridica proyectó una nueva actividad para dar cumplimiento a la ley de transparencia. | ACCION ABIERTA

## 3.1 Ley transp TRANSVERSAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe seguimiento al cumplimiento ley de trasnparencia de octubre de 2018 y Informe de seguimiento a la ley de transparencia - Febrero 22 de 2019 |  |  |  |  | Acción tranversal: Lidera Dirección Administrativa y Financiera. Oficina Juridica |  |  |  |  | Dia: 25 | Mes: mayo | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
3 | Se recomienda a todas las áreas del CNMH, la revisión y si es procedente, la actualización de los formatos de Registro de Activos de Información y el Índice de información Clasificada y Reservada | No se encuentra la publicación correspondiente en la página web del CNMH, en la sección de transparencia | Realizar la correspondiente publicación. Desde Control Interno se recomienda que esta labor se realice una vez se concluya con la actualización y convalidación de la TRD que se está tramitando en la presente vigencia 2019 ante el AGN |  | 2019-07-30 | 2019-10-30 | Todas las areas del CNMH |  |  | Esta acción continua pendiente de ejecución y depende del plan de acción 2020 de las areas de gestión documental en lo que tiene que ver con la actualización de la TRD. Tambien depende del area de Tics,y sus desarrollos e implementación en temas como la política de seguridad de la información en el CNMH. Todo lo anterior con la Asesoria de la Oficina Jurídica en lo relacionado con el tratamiento de datos, anonimización de la información etc, de cara al cumplimiento de la ley 1712. Por las razones expuestas, en el mes de Junio de 2020 se realizará nuevamente un monitoreo del desarrollo de estas acciones, teniendo en cuenta tambien el actual estado de emergencia ocasionado por el COVID-19. Para que las areas que lideran estas acciones, determinen las acciones que podrán desarrollarse en lo que resta del 2020. RESPONSABLES: DAyF - Area de Gestión Documental. - Area de Tics. - Oficina jurídica - Direcciones Técnicas | ACCION ABIERTA (En seguimiento)

## 4. Seg NICSP
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento y Estado de Avance al proceso de Implementacion al nuevo marco normativo contable- NICSP- 30 de marzo 2020 |  |  |  |  | Paula Alejandra Moreno Villalobos Direccion Administrativa y Financiera |  |  |  |  | Dia: 05 | Mes: 09 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 29/04/2020 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En revisión efectuada al proceso establecido en el SIG, se observa que a la fecha se encuentra pendiente la actualización de las normas vigentes, tanto en lo referente a las NICSP como a las normas tributarias emitidas por la DIAN. De igual manera, incorporar en todos los procedimientos de SIG - Gestión Financiera las actualizaciones que tiene que ver con la implementación de las NICSP al CNMH de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y el instructivo 002 de 2015, modificada por la Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016, y la Resolución 484 de 2017 | Falta de control y organización del area para realizar la revisión de la normatividad y de los procedimientos, instructivos y formatos para actualizarlos. . | Revision de manuales, procedimientos, instructivos y formatos para Incluir las actualizaciones en materia normativa por parte del responsable de cada tema, de acuerdo al cronograma establecido. | Elaboracion de un cronograma con el fin de realizar la actualizacion de manuales, procedimientos, instructivos y formatos del area | 2020-03-25 | 2020-07-31 | Jorge Bermudez Contador | Se en cuentra en revision, analisis y actualizacion de los procesos en el Sistema Intregrado de Gestion asi como tambien se esta realizando el inventario de los formatos del area de contabilidad los cuales seran actualizados y entregados en su totalidad para el 31 de julio del 2020 | 50% | Teniendo encuenta las acciones de mejora y las actividades definidas, para el cierre del hallazgo registrado, se menciona un avance cualitativo del 50%, sin embargo no se enviaron ni se observaron soportes para verificar el avance realizado. | ABIERTO
|  |  |  | Publicacion y socializacion de los procedimientos, instructivos y formatos en el SIG debidamente actualizados con la normatividad vigente | 2020-03-25 | 2020-08-20 | Jorge Bermudez Contador | Se esta realizando el inventario de los formatos y procedimientos del area de contabilidad los cuales seran actualizados en su totalidad para el 31 de julio del año 2020, una vez verificados y aprobados por los lideres de los procesos se procedera con su socializacion y publicaacion en el SIG | 0% | Las actividades relacionadas para el avance cualitativo y cuantitativo estan directamente relacionadas con la actividad anterior ya que tiene que ver con la socilizacion y publicacion de los procedimientos y formatos actualizados en el SIG, por lo tanto no presenta avance cuantitativo. | ABIERTO

## 5. SGSI - DADH
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoria al SGSI en la Dirección de Archivo de Derechos Humanos - 30 de mayo de 2019 |  |  |  |  | Dirección de Archivo de Derechos Humanos y Direcció Administrativa y Financiera TIC |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 07 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que la politica de seguridad de información ha sido socializada en el mes de marzo de 2019 a los servidores públicos de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos - DADH mediante sesiones de capacitación, sin embargo no se evidencia que se hayan realizado socializaciones o capacitaciones durante la vigencia de 2018. Lo anterior es una de las causas del desconocimiento del SGSI y sus respectivos controles al igual de las responsabilidades que se deben asumir. | Existe una limitación de recursos, (personas y tiempo). | Se contrato un perfil especializado para realizar la implementación de SGSI en el CNMH para el año 2019. En el año de 2019 entre los meses de marzo y mayo se realizaron jornadas de trabajo para la socialización del SGSI, dirigidas a funcionarios y contratistas responsables de cada uno de los 23 procesos consignados en el mapa de proceso de la entidad. | Desarrollo del Plan establecido para la socialización del SGSI. | 2019-01-18 | 2019-12-31 | Diana Rojas Luis Contratista SGSI TIC | Se cumplieron las actividades mencionadas en la acción de mejora durante las fechas estipuladas para el 2019, se anexan soportes, planillas de asistencia a las actividades de socialización realizadas y se tiene archivado el contrato de Diana Rojas quien se contrató como especializada en seguridad, para la implementación de SGSI. SE SOLICITA CIERRE | 100% | LA DAYF esta definiendo el plan de capacitaciòn en el SGSI para el 2020 el cual inicia en el mes de mayo. La DADH contrato un funcionario para apoyar los temas de seguridad de informaciòn en dicha Direcciòn. Durante la capacitaciòn del SGSI del 2019 participaron 24 de un total de 400 funcionarios, lo que indica que el proceso requeire segjuir durante la vigencia 2020. Cargar en el Drive el Plan de Capacitaciòn. | CERRADO (Seguimiento)
3 | Se evidenció que el CNMH implemento el control mediante la política SIP-PC-010 V1 Política de teletrabajo, aprobada y publicada en la Intranet el 05/08/2016, sin embargo no se evidenció que se esté aplicando ya que no se tiene evidencia física o electrónica de las Autorizaciones para realizar teletrabajo. | El personal del CNMH esta constituido por una planta de personal de aproximadamente 70 funcionarios de planta; quienes están obligados a desarrollar sus labores desde las instalaciones del CNMH y con las herramientas que la entidad les facilita, a excepción de aquellas labores que se realizan por comisión de trabajo, al rededor de 450 contratistas cuyo objetivo es el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, que no los obliga a permanencer dentro de las instalaciones del centro. | Para aplicar el Teletrabajo den el CNMH, es necesario un acto administrativo, resultado de la desición del Comité Estrategico de gestión y Desempeño. Por lo tanto no esta formalizado el teletrabajo en el CNMH. | Revisar y actualizar el procedimiento de Teletrabajo y se deja disponible para que lo implementen cuando sea necesario. | 1900-01-28 | 2019-12-31 | Diana Rojas Luis Contratista SGSI TIC | Por decision del comite Institucional de Gestion y desempeño la politica fue retirada el 24 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta las condiciones exigencias de la ley 1221 de 2008. Como evidencia, al consutar en la intranet la politica ya no aparece. SE SOLICITA CIERRE | 100% | El procedimiento SIP-PR-010 se retiro del SIG. Cargar en el Drive el Acta donde se indica que aprobo el retiro del procedimiento del Teletrabajo. | CERRADO
4 | Los deberes y áreas de responsabilidad en conflicto se deberían separar para reducir las posibilidades de modificación no autorizada o no intencional, o el uso Indebido de los activos de la organización. EL grupo TIC Informa que el control 6.1.2 Separación de deberes: Se tienen debidamente definidos los perfiles en la entidad y separación de funciones a los cuales se les asigna sus privilegios necesarios y asi evitar y reducir las posbiles modificaciones. La principal razón en la separación de funciones es evitar la comisión y la ocultación del fraude y reducir al mínimo la posibilidad de irregularidad y aumentar la posibilidad de detectarlo, así como la deteccción de errores involuntarios | El CNMH, cuenta con sus perfiles definidos. | Actualmente se le asignan los roles y perfiles de acuerdo a l perfil contratado, y se aplica de acuerdo a correo emitido por el area de Talendo humano o el Supervisor del contrato asignado al contratista | Revisar y actualizar el procedimiento de Roles y perfiles. | 2019-09-01 | 2019-10-15 | Carlos Hurtado Profesional Especializado o quien sea designado Diana Rojas Contratista SGSI TIC | Se realizaron dos mesas de trabajo durante el mes de abril con el àrea de Paneaciòn para revisar y actualizar el Procedimiento SIP-PR-008. Se actulizara el procedimiento SIP-PR-008 y se socilaizara. | 60% | Establecer fecha de cumplimiento de la actividad de acuerdo con lo establecido en correo electronico que se remitio para el seguimiento a los Planes de Mejoramiento | ABIERTO
5 | De acuerdo con el MSPI, se evidencia que los controles 6.1.3 Contacto con las autoridades, 6.1.4 Contacto con grupos de interés especial, 6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos NO se han implementado formalmente en el SGSI. Sin embargo cabe anotar que el Grupo TIC ha adelantado actividades informales relacionadas con estos controles | El Grupo TIC adelantó actividades relacionadas con el control de Contacto con las autoridades y contacto con grupos de interes, pero no se generó la politica como tal dentro del SGSI. | Realizar la politica Contacto con las autoridades. | Realizar la política Contacto con las autoridades. | 2019-09-01 | 2019-10-15 | Diana Rojas Contratista SGSI TIC | La política se encuentra elaborada y lista para para pasar a comité a su aprobación. Se anexa archivo La definió terminar la actividad el mes de mayo. (2020/05/30) | 100% | Se verifica la existencia del Instructgivo de contacto con la autoridades en el SGI. | CERRADO
13 | De acuerdo con el MSPI, el control 8.3.3 Transferencia de medios físicos: Los medios que contienen información se deberían proteger contra acceso no autorizado, uso indebido o corrupción durante el transporte. Se evidenció que el CNMH implemento el control mediante el procedimiento SIP-PT-001 Protocolo de Intercambio seguro de información v1. En la aplicación del protocolo se observa que la documentación del intercambio de Información se realiza mediante Acta, sin embargo dicha Acta no es un documento estructurado que permita de manera eficiente verificar los prerrequisitos establecidos en el numeral 4 y las consideraciones del numeral 6. Por lo anterior se presenta el riesgo de intercambio de información sin el cumplimiento de los prerrequisitos establecidos. No se evidenció la existencia del documento de autorización del dueño o custodio de la información a las personas que participan del intercambio de la información, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del protocolo de intercambio de información. Se evidenció que en la Dirección de Archivo de Derechos Humanos se intercambió información utilizando discos externos, lo anterior no cumple con los medios establecidos en el numeral 4.1 Prerrequisitos que establece "Que el canal de comunicaciones sea seguro (VPN, protocolos cifrados, correo electrónico, correo certificado, transporte a través de vehículo blindado, integración o interfaces entre aplicativos). | La estructura del acta de intercambio seguro de información no está desarrollada en el mismo orden en que se encuentra el SIP-PT-001 Protocolo de Intercambio seguro de información v1. | Revisión conjunta TIC y DADH de los dos instrumentos para alinear el acta conforme al protocolo | 1) Revisión conjunta de los instrumentos 2) Actualizar lo pertinente para alinear los dos instrumentos | 2019-09-01 | 2019-11-15 | Juan Gamboa Contratista Administrativo Diana Rojas Luis Contratista SGSI Luis Leonardo Ulloa DADH - TIC | Se realizara actualización del protocolo de intercambio de información, según lo recomendado. La actividad esta planeada para finalizar a mediados de mayo. | 0% | Se recomienda actualizar los responsables ya que ninguno de los funcionarios relacionadas esta viculado actualmente a la entidad. Se recomienda establecer actividades concretas y nuevas fechas de cumplimiento. Se recomienda tener en cueta el Marco de Referencia de Arquitectura TI en sus dominios información y Sistemas de Información. La plataforma de interoperabilidad del Estado. Ley 1712 y Habeas Data para datos sensibles. Circular 09 de 2020 de la CGR. | ABIERTO
14 | De acuerdo con el MSPI, los controles: 9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios: Se debería implementar un proceso formal de registro y de cancelación de registro de usuarios, para posibilitar la asignación de los derechos de acceso. 9.2.2 Suministro de acceso de usuarios: Se debería implementar un proceso de suministro de acceso formal de usuarios para asignar o revocar los derechos de acceso a todo tipo de usuarios para todos los sistemas y servicios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado: La asignación de la información secreta se debería controlar por medio de un proceso de gestión formal. 9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios: La asignación de la información secreta se debería controlar por medio de un proceso de gestión formal. 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios: Los propietarios de los activos deberían revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos regulares. Se evidenció que el CNMH implemento el control mediante el procedimiento SIP-PR-008. Registro y cancelación de cuentas de usuario. V1. Sin embargo no se evidencia la aplicación en la DADH del procedimiento y tampoco se utiliza el formato de Novedad de cuentas de Usuario. SIP-FT-021. Actualmente la DADH gestiona la autorización retiro o asignación de acceso a los servicios de red de sus funcionarios mediante comunicación por correo electrónico al grupo TIC, sin aplicar el procedimiento establecido correspondiente. Se evidenció que la operación del módulo de usuarios del Sistema de Información del Archivo de Derechos Humanos no se realiza por el área de TIC, como lo hace con otras aplicaciones como es el caso del módulo de seguridad del sistema de Información Humano. La descentralización de la operación del módulo de seguridad de los diferentes sistemas de Información genera debilidad en el control de acceso. | Desconocimiento del formato | Revisión y ajustes al procedimiento relacionados con el registro y cancelación de cuentas de usuarios sobre aplicaciones del CNMH. | Revisión y actualización del procedimiento. | 2019-09-01 | 2019-09-15 | Maria Lopez Tecnico Administrativo Diana Rojas Luis Contratista SGSI Luis Leonardo Ulloa DADH - TIC | Se realizaron dos mesas de trabajo durante el mes de abril con el àrea de Paneaciòn para revisar y actualizar el Procedimiento SIP-PR-008. Se actulizara el procedimiento SIP-PR-008 y se socilaizara. | 60% | Establecer fecha de cumplimiento de la actividad de acuerdo con lo establecido en correo electronico que se remitio para el seguimiento a los Planes de Mejoramiento | ABIERTO

## 6. PM Derechos Autor SW
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de Auditoría. derechos de Autor Sobre Software - 4 de Marzo de 2019 |  |  |  |  | Dirección de Archivo de Derechos Humanos y Direcció Administrativa y Financiera TIC |  |  |  |  | Dia: 08 | Mes: 03 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Controles procedimentales: Sin embargo se observa que el procedimiento SIP-PR-018 - Verificación para el cumplimiento legislativo y regulatorio en cuanto a Derechos de Autor cuyo objetivo es “Evitar el incumplimiento de la obligaciones legales, estatutarias de reglamentación o contractuales relacionadas con los Derechos de Autor”, no se ha aplicado por parte del líder del procedimiento ni de los diferentes responsables de las actividades del procedimiento. Lo anterior pone la valoración del riesgo de uso de software no autorizado en nivel ALTO y con mayor probabilidad de materializarse con sus posibles consecuencias de tipo administrativo y disciplinario para el CNMH. | Falta socialización y apropiación del procedimiento | Socializar con el equipo de trabajo de Gestión de TIC el proceso SIP-PR-018 para que se aplique debidamente. Se incluirá adicionalmente al Jefe de Oficina Asesora Jurídica y al los Directores o Encargados de las áreas propietarias del Software. |  | marzo 11 de 2019 | mayo 17 de 2019 | César Ortiz - Profesional Especializado | Se envió Email de socialización el 28 de agosto de 2019 al equipo de trabajo de tecnología y se incluyó al jefe de la oficina jurídica y a los directores encargados de las áreas respectivas. Adicionalmente se implementa el formato SIP-PR-018 y su respectivo formato para todas las solicitudes de instalación de software libre para las aplicaciones del Centro. En 2019 no se aplicó este proceso debido a que no hubo ningún requerimiento al cual aplicar este | 80% | Se verifica que se socializó el procedimiento. Sin embargo el procedimiento indica que se debe aplicar para el software patentado. Se recomienda revisar y actualizar el objeto y alcance del procedimiento con el fin de dar claridad a que tipo de software (Licenciado, libre, rentando, donado, etc) se debe aplicar el procedimiento. TIC informa que se modificara el procedimiento para el software considerado libre, donado u otra modalidad diferente a que se haya adquirido a travès de un proceso de adquisiciòn de bienes. Se recomienda analizar el tema de la aduquisicion de la pagina web mediante el contrato 343 de 2019. Esta acitivdad se finalizarà en el mes de mayo. | ABIERTO
3 | Inventario de software: En el seguimiento se evidenció que el CNMH no cuenta con la información que permita identificar los equipos donde se están instaladas las licencias de uso o a los usuarios que las tienen asignadas, por lo anterior no se tiene evidencia razonable de las licencias instaladas contra las adquiridas, lo cual dificulta el control de las licencias de uso del software adquirido o autorizado versus el software instalado generando incertidumbre al cumpliendo con la normas en materia de Derechos de Autor | Falta reforzar la interacción con Recursos Físicos en lo referente a los inventarios de software | Se realizará la revisión del inventario de aplicativos con sus respectivos licenciamientos que consigne la respectiva vigencia y documento que soporte el derecho de uso por parte del CNMH. En el inventario de aplicaciones se deben especificar las características de contratación y el número de usuarios a que tiene derecho acceder el CNMH en los casos de modalidad SaaS. Y se coordinará con Recursos Físicos la sincronización de la información. Se plicará el procedimiento SIP-PR-018 al software adquirido, desarrollado, rentado, etc que actualmente utiliza la entidad dejando evidencia en los registros correspondientes |  | marzo 11 de 2019 | junio 15 de 2019 | Administrador del catálogo de Sistemas de información - Álvaro Ortiz | El 28 de agosto de 2019 se reportó a Control interno la evidencia para cerrar este hallazgo, la cual contiene todo el inventario de licencias, no obstante en el año en curso el día 11 del mes de marzo se actualizo y de nuevo se envió a Control interno. (LI-DA-ENTREGA 2020). | 70% | De acuerdo con el seguimiento realizado al inventario de softwarte en el mes de marzo de 2020 por parte de Control Interno, aun persisten idebilidades en la información del Inventario de softwate del CNMH y la información de la Base de Datos de Confoguiración que maneja el Grupo TIC, Por lo anterior no se tiene información constente y completa en un 100 del inentario de este tipo de Activos. No se evidencia el cumplimiento de la acción de mejora " Se plicará el procedimiento SIP-PR-018 al software adquirido, desarrollado, rentado, etc que actualmente utiliza la entidad dejando evidencia en los registros correspondientes" | ABIERTO
4 | Inventario de software: De acuerdo con la información suministrada se observa que algunos productos como: DAV Gestor de Procesos SAIA, Modulo SAIA de Archivo, Gestión Documental de Archivo SAIA, Intranet, Pagina Web y SIO Sistema Información de Observatorio, se observa que no tienen asignado numero en el inventario de Activos lo cual implica que no se tiene registro contable de los mismos. | Falta reforzar la interacción con Recursos Físicos en lo referente a los inventarios de software | Se realizará la revisión del inventario de aplicativos con sus respectivos licenciamientos que consigne la respectiva vigencia y documento que soporte el derecho de uso por parte del CNMH. En el inventario de aplicaciones se deben especificar las características de contratación y el número de usuarios a que tiene derecho acceder el CNMH en los casos de modalidad SaaS. Y se coordinará con Recursos Físicos la sincronización de la información. Se incluirá adicionalmente al Jefe de Oficina Asesora Jurídica y al los Directores o Encargados de las áreas propietarias del Software. Se aplicarár el procedimiento SIP-PR-018 al software adquirido, desarrollado, rentado, etc que actualmente utiliza la entidad dejando evidencia en los registros correspondientes. |  | marzo 11 de 2019 | mayo 15 de 2019 | Administrador del catálogo de Sistemas de información - Álvaro Ortiz | Se realizara una mesa de trabajo con recursos físicos con el fin de unificar conceptos y realizar los registros correspondientes | 70% | Se evidencia que durante la vigencia 2019 se ingreso al inventario el produicto SAIA. Aun no se ha definido el ingreso para los productos Intranet, Pagina WEB y Pagina WEB anterior y nueva. | ABIERTO
5 | Inventario de software Se observa que no se reporta la información de la cantidad de cuentas de usuario asignados para los productos bajo la modalidad de software como servicio, como tampoco la cantidad de cuentas de usuario adquiridas para el producto Humano. | Falta reforzar la interacción con Recursos Físicos en lo referente a los inventarios de software | Se realizará la revisión del inventario de aplicativos con sus respectivos licenciamientos que consigne la respectiva vigencia y documento que soporte el derecho de uso por parte del CNMH. En el inventario de aplicaciones se deben especificar las características de contratación y el número de usuarios a que tiene derecho acceder el CNMH en los casos de modalidad SaaS. Y se coordinará con Recursos Físicos la sincronización de la información. Se aplicarár el procedimiento SIP-PR-018 al software adquirido, desarrollado, rentado, etc que actualmente utiliza la entidad dejando evidencia en los registros correspondientes. |  | marzo 11 de 2019 | mayo 15 de 2019 | Administrador del catálogo de Sistemas de información - Álvaro Ortiz | Actualmente el CNMH hace uso del sistema Humano en modalidad SAAS, esto no representa un activo ni adquisición de licenciamiento por parte del Centro ya que es un servicio. | 100% | En la Base de datos de Configuración entregada que se revisón para el seguimiento de Derechos de Autor sobre Software en la Vigencia 2020 se verifico que la información de cuentas, usuarios o licencias para el uso de los productos bajo la modalidad de Software as a Service-SaaS esta actualizada. | CERRADO
7 | Inventario de Equipos TIC: Se evidenció que el informe del grupo TIC reporta algunas productos de software instalados en los equipos que no se han adquirido o autorizado el CNMH, ejemplo de lo anterior se pueden anotar: ZKteco reportado en el equipo de placa 670, Skype, Argis, ReadConverter 7 Pro entre otros. | Fragilidad en la socilaización respecto de las applicaciones instaladas en los equipos | Se aclarará el origen de las aplicaciones, definiendo el poseedor de los derechos patrimoniales y en qué casos corresponden a servicios prestados al CNMH por parte de terceros. |  | marzo 11 de 2020 | mayo 15 de 2020 | César Ortiz | Se realizó reporte el 28 de agosto de 2019, esta información se encuentra en la carpeta compartida de Tecnología, debido a ser tan grande el archivo no se adjunta. | 100% | Ing. Meyrmber cargara los soportes del software indicado en el hallazgos | CERRADO
Note on D11: José Edgar Hernando Galarza Bogotá: José Edgar Hernando Galarza Bogotá: Incluir en este plan: _ Actualizar y registar la información del software instalado en cada uno de los equipos. Aplicar el procedimiento SIP-PR-018 al software adquirido, desarrollado, rentado, etc que actualmente utiliza la entidad dejando evidencia en los registros correspondientes.
Note on D12: José Edgar Hernando Galarza Bogotá: Incluir en este plan: _ Actualizar y registar la información del software instalado en cada uno de los equipos. Aplicar el procedimiento SIP-PR-018 al software adquirido, desarrollado, rentado, etc que actualmente utiliza la entidad dejando evidencia en los registros correspondientes.

## 7. PETI 2017-2020
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
CIT-FT-006 Informe de seguimiento V2 PETI / 09-07-2019 |  |  |  |  | Dirección Administrativa y Financiera Gestiòn Tic |  |  |  |  | Dia: 25 | Mes: 09 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia que el PETI no ha tenido revisiones ni actualizaciones durante el 2017, 2018 y el primer semestre de 2019. Lo anterior incrementa la probabilidad el riesgo de no incorporar la dinámica estratégica y normativa de la entidad generando la probable de la desalineación de las iniciativas del PETI con la estratégica sectorial e institucional del CNMH. | En 2017 no se realiza actualización debido a ser el primer año de ejecución, en 2018 estaba pendiente el nuevo plan de desarrollo el cual se formalizo hasta mayo del 2019 | Realizar documento de revisión y actualización del PETI y formalizarlo ante la oficina de la dirección AyF y Planeación. | Revisión y Actualización de PETI y proyección para 2021 | 2020-01-20 | 2020-06-20 | Carlos Alberto Hurtado Profesional Especializado | Se está realizando análisis preliminar al PETI con el objetivo de evaluar el avance y se seguira con el mismo PETI hasta el 2021. |  | No se presentan soportes de avance durante 2020. Se recomienda establecer un Plan de Trabajo indicando las actividades y productos a elaborar. Se recomienda analizar el esfuerzo y recursos necesarios para cumplir con la Actividad de Revisiòn y actualzaciòn del PETI, el cual requiere la asignaciòn de recursos humanos y financieros suficientes y necesarios que se debe estimar de forma detallada. | ABIERTA
4 | El Plan Estratégico de TI estableció un portafolio de 26 proyectos para ser desarrollado entre el 2017 y 2020, El Grupo TIC reporta que a la fecha ha culminado un solo proyecto, dicho proyecto se identifica como “P.INF.02 Implementar y poner en operación las interfaces de integración de servicios de información con otras entidades para la implementación del lenguaje común de intercambio”. Las evidencias reportadas por el grupo TIC no tienen relación directa con las actividades propuestas en el PETI para dicho proyecto, por lo tanto se genera incertidumbre en su cumplimiento. | No se enviaron las evidencias correctas con las actividades propuestas lo que inpide visualizar el cumplimiento en el proyecto | Dar a conocer a control interno la relacion de los convenios de intercambio de información suscritos por el CNMH con otras entidades evidencias, | Revisar convenios interadministrativos y generar documento que relacione los convenios de intercambio de información suscritos por el CNMH con otras entidades evidencias,. | 2019-09-23 | 2019-09-30 | Carlos Alberto Hurtado Profesional Especializado | Después de realizar una rigurosa búsqueda se determinó que estos convenios se encuentran debidamente archivados y custodiados en la Dirección de Archivos de Derechos Humanos. ( Esta dirección es la única autorizada para establecer convenios de intercambios entre el CNMH y otras entidades. | 100% | Se recomienda en la revisiòn y actualizacion del PETI que el proyecto P.INF-02 se establezcan el objetivo, alcances y prductos de forma especifica. | CERRADO

## 8. Plan de Accion MIPG GD
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Plan de mejora MIPG - GD - 30 de julio de 2019 |  |  |  |  | Dirección Administrativa y Financiera Gestiòn Tic |  |  |  |  | Dia: 05 | Mes: 09 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Oportunidad de los Planes de Acción: De las 23 Actividades de Gestión de la Política de Gobierno Digital, doce (12) tenían establecido como fecha límite de finalización el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo a la fecha se reportan cuatro en estado CULMINADO. Lo anterior representa un indicador de cumplimiento del 33%. La situación descrita genera riesgo en la oportunidad para ejecutar las actividades de gestión propuestas en el plan de acción, impactando de forma negativa el cumplimiento normativo de MIPG y la Política de Gobierno Digital. De las 2 Actividades de Gestión de la Política de Gestión Documental, una (1) tenía establecido como fecha límite de finalización el 31 de diciembre de 2018. A la fecha se reporta dicha actividad en estado CULMINADO. Lo anterior representa un indicador de cumplimiento del 100%. | Falta de planeación, seguimiento y control para dar cumplimiento a las actividades propuestas en el plan de acción para el cumplimineot de MIPG. | Implementar o actualizar cronograma de control e indicadores de gestión para dar cumplimiento. | Seguimirnto al cronograma y dar cumplimiento al mismo | 2019-09-09 | 2019-09-30 | César Ortiz | En 2019 se ejecutó el plan de acción el cual se le realizo seguimiento trimestral | 100% | No se presentan evidencias de cumplimiento del Plan de Accion MIPG 2019. Se recomienda reportar soportes de cada actividad del Plan de Acciòn. Se realizarà reunion para el proximo 15 de mayo. | ABIERTO

## 9. Politica Gobierno Digital
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de seguimiento Implementación política de Gobierno Digital - 30 de septiembre de 2019 |  |  |  |  | Dirección Administrativa y Financiera Gestiòn Tic |  |  |  |  | Dia: 23 | Mes: 10 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia que la DAYF - Grupo TIC ha avanzado en la implementacion de algunos de los lineamientos del MRAE-TI, sin embargo dicha implementacion en algunos no se ha realizado teniendo en cuenta las evidencias y criterios de calidad establecidos en dicho modelo de gestion TI | No se han implementado la totalidad de los lineamientos del MRAE-TI debido a que faltaba la impelmentacion y adopcion de la politica de Gobierno Digital, y por ende falta tomar algunas decisiones del comité, para definir los recursos y el alcance de la implemnertacion de estos lineamientos. por lo que se decidio implementarlos de forma progresiva y prioorizando los mas sensibles. | Realizar implementacion de los lineamientos de manera progresiva, eficaz y dando prioridad a los mas sensibles para cumplir con los citterios de calidad establecidos. | Revisar y ponderar cada uno de los lineamientos para asi empezar a implementar los mas sensibles de manera expedita, y asi establecer las evidencias correspondientes a cada uno. | 2019-11-01 | 2020-08-20 | Meyenberg Chaverra O: Contratista Tic | Se elaboró una matriz de brechas y evidencias, la cual se envió el 28 de noviembre de 2019 a Control interno, desde el correo de la Dra Paula quien era la Directora Administrativa y Financiera en ese momentoAdministrativa y Financiera en es emomento. | 100% | Se cumple con la actividad de diagnostico. Sin embaro se recomienda que el riesgo de incumplimiento de implementaciòn de la Polìtica de Gobierno Digital de MIPG de acuerdo con el marco normativao vigente exige la definiciòn de un Proyecto y su inclusiòn en el Plan de Acciòn de la Entidad. Se recomieda incluir en la matriz de brechas y evidencias las relacionadas en la Guia de evidencias del MINTIC. | CERRADO