## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
CIT-FT-006 Informe de seguimiento v2 Derechos de Autor SW - Marzo 26 de 2020 |  |  |  |  | Mónica Ramírez - Dirección Administrativa y Financiera, Recursos Físicos César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC |  |  |  |  | Dia: 15 | Mes: 04 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia que algunos productos de software adquiridos previamente, a la fecha no se encuentran ingresados en el inventario de bienes de la entidad. Se identificaron los siguientes: SQL Server (SIO), SIO Sistema Información de Observatorio, NotificacionesWebDav, Pagina web anterior, pagina web nueva. | No se ha conciliado adecuadamente entre Recursuos físicos y Gestión de TIC los elementos SQL server (SIO) y Notificaciones Web DAV. Se deben unificar conceptos y conciliar adecuadamente lo referente a elementos como el SIO y las páginas web Antígua y nueva. | Conciliar adecuadamente entre Recursos Físicos y Gestión de TIC las licencias o software que deben ingresarse al almacén . Analizar y Unificar conceptos en lo referente a elementos como el SIO y las páginas web Antígua y nueva. | Realizar reuniones para cruzar la información levantada por Recursos Físicos y Gestión de TIC para conciliar. Formalizar un proceso perodico de conciliación entre Recursos Físicos y Gestión de TIC. Actualizar y completar la información del inventario se software y licencias que registra Tecnología y la del sistema de gestiòn de Activos, producto de la conciliación. | 2020-04-22 | 2020-07-03 | Mónica Ramírez - Dirección Administrativa y Financiera, Recursos Físicos César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC
2 | Se evidencia algunos productos de software marcados como que SI están en servicio, pero en la práctica no están en uso. Ejemplos de estos son los productos con placas: 4964, 49785070,5071. El grupo TIC reporta un total de 24 productos de software que no están en uso pero que en el sistema SYSMAN aún se registran como en servicio. | La falta de cruce de la información entre Gestión de TIC y Recursos Fìsicos al momento de surgir cambios o retiros de software del serv icio. Teniendo en cuenta que El Sistema de control de activos actual llama “Fecha Salida Servicio” y hace referencia a la fecha en la cual los elementos salieron por última vez de las diferentes bodegas AL servicio y NO DEL servicio, esto se prestó para mal entender a qué exactamente hacia referencia. | Informar a recursos físicos de los elementos de software que sean retirados y el motivo. Completar el título de la columna "Fecha salida AL servicio" | Revisar y actualizar (de ser necesario) los procedimientos referentes al ingreso y baja de Software yLlicencias con el fin de que se realicen los registros respectivos. Solicitar al proveedor del sistema Sysman completar el titulo para la columna en mención del reporte "listado General de Devolutivos" | 2020-04-22 | 2020-07-03 | Mónica Ramírez - Dirección Administrativa y Financiera, Recursos Físicos César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC
3 | Se evidencia que el procedimiento SIP-PR-018 - Verificación para el cumplimiento legislativo y regulatorio en cuanto a Derechos de Autor cuyo objetivo es “Evitar el incumplimiento de la obligaciones legales, estatutarias de reglamentación o contractuales relacionadas con los Derechos de Autor”, no cuenta con los registros documentales establecidos en el mismo, lo anterior permite evidenciar que este procedimiento no se ha aplicado por parte del líder del procedimiento y de los diferentes responsables de las actividades del procedimiento. Durante la vigencia del 2019 se estableció un plan de mejoramiento con el objetivo que dicho procedimiento se socializará y aplicará. Se recomienda ajustar y actualizar dicho plan de mejoramiento de tal forma que se asegure el cumplimiento del control. | Teniendo en cuenta que este procedimiento aplica solo para elementos de software que el CNMH recibe a través de procesos diferentes a procesos de contratación y/o convenios (en los cuales se aportan los soportes del caso como parte de los mismos), en el 2019 ninguna de las dependencias del CNMH solicitó la instalación de sotfware de las características mencionadas y por tanto no fue necesario aplicar el proceso SIP-PR-018 razón por la cual no hay documentación que evidencie su aplicación. | Socializar el procedimiento SIP-PR-018. | Enviar mensaje de correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas del CNMH ilustrando sobre el procedimiento SIP-PR-18. Uno en el primer semestre del año 2020 y otro en el segundo semestre. | 2020-04-22 | 2020-09-30 | César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC.
Note on G9: USUARIO: Se solicita extender el plazo hasta el 30 de julio de 2020, considerando que existena acciones que no se alcanzarán a cumplir en la fecha inicialmente planteada
Note on G10: USUARIO: Se solicita extender el plazo hasta el 30 de julio de 2020, considerando que existena acciones que no se alcanzarán a cumplir en la fecha inicialmente planteada