## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12014
| Fecha | 2015-12-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Inconsistencias en la información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del presupuesto general de la nación a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | Rubro proyecto 2012011000173 Desarrollo proceso de diseño e implementación del Programa Nacional de DDHH y Memoria Histórica en Colombia. La información registrada en el reporte transversal para pueblos indígenas del SPI no es coincidente con la reportada a la CGR. | Definir lineamientos que orienten y organicen el reporte periodico de información relacionada con recursos dirigidos a comunidades indígenas y negras o afrocolombianas | Elaborar y socializar documento con lineamientos de reporte de información | Documento | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-29 | 8.4286
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Inconsistencias en la información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del presupuesto general de la nación a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | Rubro proyecto 2012011000173 Desarrollo proceso de diseño e implementación del Programa Nacional de DDHH y Memoria Histórica en Colombia. La información registrada en el reporte transversal para pueblos indígenas del SPI no es coincidente con la reportada a la CGR. | Realizar monitoreo periódico del reporte de información relacionado con los recursos dirigidos a comunidades indígenas y negras o afrocolombianas | Realizar seguimiento y verificación trimestral a los reportes de información en SPI referidos a recursos dirigidos a comunidades indígenas y negras o afrocolombianas | Seguimientos | 2 | 2016-04-15 | 2016-12-15 | 34.8571
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Debilidad en la asesoría técnica, la construcción de indicadores de medición y el seguimiento a los proyectos de inversión dirigidos a cumplir con los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la MCPI en el marco del proceso de consulta previa al PND 2014-2018 | Frente a la responsabilidad en la construcción de los indicadores la CGR recibió respuesta de 4 de las 32 entidades a quienes éste fue comunicado. Dado que las respuestas recibidas omiten su responsabilidad conjunta con el DNP en la construcción de los indicadores, este hallazgo se consolida tanto para el DNP como para las entidades a las que hace referencia el anexo 3 | Solicitar al DNP asesoría técnica en la construcción de indicadores de medición | Solicitar al DNP, mediante comunicación escrita, asesoría técnica en la construcción de indicadores de medición | Comunicación escrita | 1 | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 4.4286
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Debilidad en la asesoría técnica, la construcción de indicadores de medición y el seguimiento a los proyectos de inversión dirigidos a cumplir con los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la MCPI en el marco del proceso de consulta previa al PND 2014-2018 | Frente a la responsabilidad en la construcción de los indicadores la CGR recibió respuesta de 4 de las 32 entidades a quienes éste fue comunicado. Dado que las respuestas recibidas omiten su responsabilidad conjunta con el DNP en la construcción de los indicadores, este hallazgo se consolida tanto para el DNP como para las entidades a las que hace referencia el anexo 3 | Diseñar indicador de medición acorde con los lineamientos que establezca el DNP | Diseño y documentación del indicador | indicador | 1 | 2016-05-02 | 2016-11-30 | 30.2857
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) | Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de apoyar el diseño de observatorios de pensamiento y propiciar la articulación efectiva de estos con el Museo Nacional de la Memoria, apoyar técnica y financieramente los escenarios que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en el Archivo de DDHH. | Acompañar el diseño de observatorios de pensamiento de los pueblos indígenas | Diseño temático y arquitectónico del Observatorio de Pensamiento de los pueblos Murui, Muina, Bora y Ocaina de la Chorrera (Amazonas). | Documento de diseño temático y arquitectónico del observatorio de pensamiento | 1 | 2016-04-01 | 2016-12-15 | 36.8571
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) | Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de apoyar el diseño de observatorios de pensamiento y propiciar la articulación efectiva de estos con el Museo Nacional de la Memoria, apoyar técnica y financieramente los escenarios que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en el Archivo de DDHH. | Acompañar el diseño de observatorios de pensamiento de los pueblos indígenas | Diseño temático y arquitectónico del Observatorio de Pensamiento de los pueblos Arhuaco y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. | Documento de diseño temático y arquitectónico del observatorio de pensamiento | 1 | 2016-04-01 | 2016-12-15 | 36.8571
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) | Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de apoyar el diseño de observatorios de pensamiento y propiciar la articulación efectiva de estos con el Museo Nacional de la Memoria, apoyar técnica y financieramente los escenarios que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en el Archivo de DDHH. | Propiciar la articulación efectiva de observatorios de pensamiento de los pueblos indígenas con el Museo Nacional de la Memoria y con el Archivo de DDHH. | Realizar reuniones de articulación de los equipos de investigación local con la Dirección de Museo y la Dirección de Archivo de DDHH del CNMH, para garantizar la participación de los pueblos indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en la conformación del Archivo de DDHH. | Reuniones de articulación realizadas | 5 | 2016-03-01 | 2016-12-15 | 41.2857
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) | Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de implementación del plan de acción del Programa de Protección de las Mujeres Indígenas Víctimas de Desplazamiento Forzado y en Riesgo de estarlo (Auto 092 de 2008). | Desarrollar un proceso participativo de memoria histórica con mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con énfasis en su rol en la preservación de archivos orales y documentales | Realizar encuentros de trabajo con mujeres Arhuacas | Encuentros de trabajo realizados | 2 | 2016-03-15 | 2016-12-15 | 39.2857
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) | Riesgo de incumplimiento en el acuerdo relacionado con programas de reconstrucción, fortalecimiento y revitalización de la memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia | Llevar a cabo procesos participativos de reconstrucción de memoria histórica con los pueblos indígenas de Colombia | Desarrollar el proceso participativo de memoria histórica con el pueblo Nasa del Norte del Cauca (Guardia Indígena y Masacre de Tacueyó). | Informes sobre procesos participativos de reconstrucción de memoria | 2 | 2016-03-15 | 2016-12-15 | 39.2857
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) | Riesgo de incumplimiento en el acuerdo relacionado con programas de reconstrucción, fortalecimiento y revitalización de la memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia | Llevar a cabo procesos participativos de reconstrucción de memoria histórica con los pueblos indígenas de Colombia | Desarrollar el proceso participativo de memoria histórica con el pueblo Barí de Catatumbo en el marco de la construcción del informe Basta Ya Catatumbo. | Informe sobre procesos participativos de reconstrucción de memoria | 1 | 2016-03-15 | 2016-12-15 | 39.2857
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) | Riesgo de incumplimiento en el acuerdo relacionado con programas de reconstrucción, fortalecimiento y revitalización de la memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia | Llevar a cabo procesos participativos de reconstrucción de memoria histórica con los pueblos indígenas de Colombia | Desarrollar la producción audiovisual propia de Memoria Histórica del Pueblo Awá de Nariño, Putumayo | Producto audiovisual finalizado | 1 | 2016-03-15 | 2016-07-31 | 19.7143
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO