## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento Mapa de Riesgos de Seguridad Digital. |  |  |  |  | César Ortiz, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC |  |  |  |  | Dia: 3 | Mes: 09 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia que no se cuenta con documentos que permitan la elaboración del análisis de contexto interno y externo de acuerdo con los lineamientos para la gestión de Riesgos de Seguridad Digital. | El CNMH no ha documentado el establecimiento del contexto externo ni el contexto interno para el respectivo análisis de acierdo con la guia de gestiòn de riegos del Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica | Levantar información y documentar el contexto interno y externo del CNMH para el respectivo análisis de acuerdo con los lineamientos para la Gestión de Riesgos. Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital tieneindo como guia las oportunidades de mejora relacionadas en le informe de seguimiento. | Levantar la información de contexto (interno y externo) y elaborar documento respectivo. Actualizar el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital | Septiembre 1 de 2020 | Noviembre 30 de 2020 | César Ortiz y Meyenberg Chaverra