## 1. PQRSD
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento a PQRSD . Marzo 26 de 2020 - (Incluye tambien informe de seguimiento a PQRSD de diciembre 16 de 2019) |  |  |  |  | Fernando Ramirez. Director Administrativo y Financiero- Jenny Lopera. Directora de Acuerdos de la Verdad - sebastian Londoño. Director de Construcción de la Memoria Historica. Victor Alvarez- Comunicaciones |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 04 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/sep/2020 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
| Durante el año 2019, se contestaron de manera extemporánea 75 PQRSD incumpliendo lo establecido por la ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios, situación que puede tener consecuencias legales para la entidad. | Solicitud de certificado laboral de una vinculacion en la vigencia 2012 historia laboral que no se encuentra digitalizada | Se establecerá plan de trabajo con las historias laborales transferidas al archivo central de los exfuncionarios, estas no están por años sino por fechas de desvinculación que se cierre la HL para la transferencia anual correspondiente. | Implementar alertas de seguimiento y plan de trabajo con gestion documental para la digitalizaciòn de las historias laborales, Las alertas referidas son del sistema y están parametrizadas antes del vencimiento de la PQRS | 2020-04-17 | De acuerdo con la Circular externa 001 de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación: Apartado A, Ítem 4,5 y 6; en atención a la declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 , solo podemos establecer plan de trabajo con gestión documental una vez superada la emergencia, así las cosas una vez superada la emergencia sanitaria se podrán establecer las fechas del plan de trabajo de digitalización referido | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de: Talento Humano. (Tanya Paulina Muskus Cuervo) | [6 empty] | De acuerdo con las circunstancias derivadas de la emergencia por la pandemia del Covid-19. esta actividad se encuentra en suspenso y no ha podido adelantarse | ACCION ABIERTA
|  | No se radico la petición al funcionario competente ni se dirigió inmediatamente cuando fue devuelta a Gestión Documental, lo que generó retraso en la contestación de la misma. | 1. Realizar control de calidad al momento de direccionar la correspondencia de la entidad a efectos de entregar al área competente, por tanto los radicadores deben tener capacitaciones de actualización constante de los procedimientos asignados a cada dependencia. 2. Verificar las alertas de vencimiento de PQRS del SAIA. | 1. Reunión de socialización de procedimientos cuando el Sistema Integrado de Gestión notifique las actualizaciones realizadas por las áreas. Mínimo (4) en el año. 2. Seguimiento a los correos electrónicos que notifican las alertas de vencimiento de PQRS en SAIA. | 2020-04-20 | 2020-06-30 | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Recursos fisicos (MONICA RAMIREZ SASTOQUE |  |  |  |  | 1. Se han realizado reuniones de capacitación sobre procedimientos de gestión documental.. 2. No se recibieron correos electrónicos de alerta de PQRS. Recursos Físicos recibió por parte de Contratos la PQRSD No. 202004280547-2 el día 05-05-2020 la cual fue contestada el 07-05-2020 según evidencia anexa. A su vez se recibió copia de (2) PQRS radicados 966 y 957 las cuales fueron contestadas y terminadas por el área de contratos como se evidencia en los pantallazos anexos. | 100% | Se corroboró en avance de la acción con los soportes entregados por el responsable. | ACCION CERRADA
|  | Excepcion por un caso de fuerza mayor por 1 día de incapacidad que tuve en ese momento, lo que no permitio hacerle seguimiento para aprobación del oficio por parte de la Dirección Administrativa. | Priorizar las comunicaciones recibidas por PQRS para dar respuesta los más pronto posible y remitir a los responsables de aprobación y firma a la mayor brevedad posible, indicando los días que restan del vencimiento de los terminos dados en la comunicación. | Elaborar un párrafo estándar en donde se le indique a los responsables de aprobación y firma de las PQRS la fecha de vencimiento, la importancia de la comunicación y los días que restan para que se venzan los términos. Este parrafo se incluirá en la remisión de la comunicación. | 2020-04-17 | Es una labor constante durante todo el año | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Tesoreria (YESICA VELASQUEZ) |  |  |  |  | Se tiene preparado el siguiente parrafo en el evento en que se presenten PQRS en las cuales se requiera transferir o comunicaciones para firma de la Dirección Administrativa y financiera (Tener en cuenta que la comunicación deber ser aprobada y firmada por El director Administrativo y Financiero y la Dirección General y la PQRS se vence el día... ) La accion no se ha realizado ya que a la fecha no se han presentado PQRS por lo tanto no hay soportes | N/A | Se corroboró en avance de la acción con los soportes entregados por el responsable. | ACCION CERRADA
|  | El traslado de Sede del CNMH durante la última semana del mes de diciembre de 2019 y las primeras semanas del mes de enero de 2020, conllevó a que las actividades de cada área, en nuestro caso Contratación se vieran afectadas en su normal desarrollo y cumplimiento y solo hasta cuando las condiciones físicas, de equipos, de red, de personal, de archivos y demás elementos necesarios se fueron cumpliendo, se pudo retomar las actividades y temas pendientes. Aunado a lo anterior, algunas de las solicitudes presentadas por los usuarios, corresponden a expedientes de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, información que se encuentra en proceso de reconstrucción y transferencia a Gestión Documental. | Realizar monitoreo de las peticiones remitidas al grupo de contratación y adelantar las acciones pertinentes para lograr la consecución de la información. | Continuar con el control ágil de las solicitudes recibidas y dar respuesta a través de la plataforma SAIA. Cuando las solicitudes sean referentes a los años 2012 a 2016, se deberá: solicitar los expedientes a Gestión Documental y dar respuesta al peticionario en primera instancia informando de la situación que conlleva a tomar el tiempo establecido para responder según lo establecido en la ley 1755 de 2015 en el parágrafo del artículo 14 que dice: , "Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto." Se llevará una Plantilla de control de PQRS y solicitudes, realizando un seguimiento semanal | 2020-04-23 | Es una actividad diaria y constante durante toda la vigencia | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Contratos (Cindy Katherine Agamez Benitez, Profesional Especializado Rosa Liliana Martínez Contreras, Profesional Universitario) |  |  |  |  | El grupo de contratación realiza monitoreo de las peticiones que llegan al área, a través de matriz excel, que contiene campos de información del peticionario y alertas de vencimiento de las mismas. | 100% | se ha dado cumplimiento a la acción por parte del area | ACCION CERRADA (En seguimiento)
|  |  | Realizar un plan de trabajo con Gestión Documental frente a los expedientes contractuales que faltan por digitalizar. | Definir un cronograma de trabajo para digitalizar los expedientes contractuales que se encuentran en la sede de Funza pertenecientes a las vigencias 2012 a 2016 y establecer un porcentaje de avance. NOTA: Esta acción estará sujeta a las condiciones establecidas por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, por la pandemia del COVID-19 | 2020-07-06 | 2020-11-30 | [7 empty] | De acuerdo con las circunstancias derivadas de la emergencia por la pandemia del Covid-19. esta actividad se encuentra en suspenso y no ha podido adelantarse | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar un plan de trabajo con el Director Administrativo y Financiero para el procesamiento técnico de los expedientes contractuales 2015 y su transferencia a Gestión Documental | Definir un cronograma de trabajo para continuar con el procesamiento técnico de los expedientes contractuales de la vigencia 2015 para realizar la transferencia al archivo central del CNMH NOTA: Esta acción estará sujeta a las condiciones establecidas por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, por la pandemia del COVID-19 | 2020-07-06 | 2020-11-30 | [7 empty] | De acuerdo con las circunstancias derivadas de la emergencia por la pandemia del Covid-19. esta actividad se encuentra en suspenso y no ha podido adelantarse | ACCION ABIERTA
|  | La DCMH no ha respondido fuera de términos. Sin embargo se presenta PM en razón a la organización estructural del CNMH en la que enfoques hace parte de la DCMH y con el fin de mantener este riesgo controlado para el 2020. | Reforzar el control existente de la DCMH, vinculando a los enfoques diferenciales, de manera que, el líder responsable de la coordinación remita una matriz correspondiente al seguimiento de las PQRSD . (Quincenal) | Reportar las PQRSD allegadas a cada uno de los enfoques diferenciales, bajo la coordinación y responsabilidad del líder: Alberto Moreno, quién enviará una matriz de seguimiento indicando el estado de las mismas. El reporte correspondiente, debe ser enviado quincenalmente con destino al Director Técnico: Sebastian Londoño, con copia al enlace: María Fernanda Angel. | 2020-05-15 | N/A | Sebastian Londoño. Dirección de Construcción de la Memoria . Enfoques diferenciales (coordinador: Alex Alberto Moreno) | [6 empty] | Se recibio matriz de control por cada mes del año, en la que la estrategia de enfoques diferenciales lleva el control de las PQRSD recibidas y se encuentra la trazabilidad de cada una de ellas. Se evidenciaron algunas que no fueron contestadas oportunamente porque no fuero copiadas al responsable. Se estima continuar con el seguimiento a esta accion para el mes de noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA
|  | Acatando la solcitud de la Direccion General, se realizo una campaña en redes sociales y pagina web donde se explicaba el paso a paso, como la ciudadania podia acceder a nuestras publicaciones de manera fisica buscando dar salida a material represado. Apesar de que el texto fue pedagogico, y se hizo la salvedad que la prioridad del material bibliografico es para instituciones educativas , bibliotecas, centro de documentacion, algunos ciudadanos solicitaron las publicaciones en pqrsd para beneficio particular. | Desarrollar una estrategia alternativa que nos de la capacidad de respuesta ante esta campaña de solicitudes. | Diseñar un documento que sea aprobado por el coordinador que contenga una estrategia que permita dar contestacion oportuna frente a casos excepcionales de correos masivos solicitando material de CNMH. | 2020-05-15 | 2020-06-15 | Victor Alvarez Comunicaciones | [6 empty] | El responsable de comunicaciones remitió borrador de documento para ser tenido en cuenta en el evento en que se presente un caso como el que originó esta acción. | ACCION CERRADA
| Se evidencian 2 PQRSD con respuesta extemporánea según el informe trimestral para el corte octubre- diciembre 2019 | La colaboradora responsable –abogada contratista encargada de resolver las peticiones- revisa y proyecta y envia para revisión jurídica de manera extemporánea, | Realizar la trazabilidad de los tiempos de respuesta interna de las PQRSD. | Diseñar una matriz en excel de seguimiento a los tiempos de las respuestas PQRSD para generar las alarmas necesarias para evitar su extemporaneidad, esta se alimentará de manera diaria de acuerdo con lo allegado en el aplicativo SAIA, identificando oportunamente las PQRSD de la DAV. | 2020-04-17 | 2020-04-30 | Carlos Mario López Rojas - Líder equipo Jurídico 1424 Contratista DAV Sara María Mejía Gaviria - Enlace Planeación Contratista DAV Sandra Marcela Flores Aguilar -Técnico Administrativo DAV |  |  |  |  | De acuerdo con los parámetros y el procedimiento interno se realiza matriz en formato Excel para realizar el seguimiento de respuesta como en los tiempos de las PQRSD, esto con el fin de generar las alarmas oportunamente y evitar su extemporaneidad, esta fue aprobada y socializada por la Directora técnica el día 30 de abril - se adjunta matriz y correo de aprobación. | 100% | Se corroboraron los controles internos diseñados por la DAV para realizar el monioreo de las PQRSD, La existencia de la matriz de control con los controles establecidos internamente | ACCION CERRADA
|  | La colaboradora responsable –abogada contratista encargada de resolver las peticiones- revisa y proyecta y envia para revisión jurídica de manera extemporánea, | Diseñar mapa de proceso interno de la DAV con el fin de darle atención y respuesta a las PQRSD y definir responsabilidades y puntos de control. | Construir documento Word-PDF con mapa de procesos internos de la DAV con los términos de respuesta, validando los tiempos oportunos para cada una las peticiones con los responsables en cada uno de los momentos del proceso, este será aprobado por la Directora técnica y socializado con el equipo que interactúa con el proceso a través de correo electrónico. | 2020-04-17 | 2020-06-30 | Carlos Mario López Rojas - Líder equipo Jurídico 1424 Contratista DAV Sara María Mejía Gaviria - Enlace Planeación Contratista DAV Sandra Marcela Flores Aguilar -Técnico Administrativo DAV |  |  |  |  | Con el fin de realizar un recorrido de las PQRSD en la DAV, se ha realizado un documento Word-PDF con mapa de manera interna sobre los términos de respuesta, tiempos oportunos para cada una las peticiones y los responsables que se tienen en cada uno de los momentos del procedimiento, este fue aprobado y socializado a través de correo electrónico el día 19 de junio- se adjunta documento y correo de aprobación. | 100% | Se corroboró documento interno construido incluyendo los equipos internos de trabajo y se encontraron las evidencias de las socializacion del dicho documento al interior de la DAV. | ACCION CERRADA

## Ley de transparencia
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia - Mayo 22 de 2020. |  |  |  |  | Fernando Ramirez. Director Administrativo y Financiero - areas de comunicaciones, tics, contratación y Gestión documental. |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 07 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/sep/2020 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
2 | El correo de notificaciones judiciales del CNMH no está disponible en una de las secciones de la página, sino solamente como imagen. La ley 1712 de 2015 dispone que dicho correo debe estar disponible para la ciudadanía en la sección correspondiente. Este incumplimiento puede generar sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Actualizar en la sección Mecanismos de Contacto del módulo de Transparencia del CNMH los correos electrónicos: notificaciones@cnmh.gov.co, notificacionesdavmov@cnmh.gov.co y notificacionesdavant@cnmh.gov.co para notificaciones judiciales. | Actualizar los correos electrónicos: notificacionesdavmov@cnmh.gov.co y notificacionesdavant@cnmh.gov.co para notificaciones judiciales dentro de la sección de mecanismos de contacto. | 21 de julio | 31 de julio | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S.Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones. | [6 empty] | Posteriormente al informe entregado por control interno, se sostuvieron reuniones con las areas de gestión documental y oficina jurídiica y se acordaron los ajustes que debian realizarse los cuales se implementaron dando cumplimiento a las normas de ley de transparencia. La evidencia se encuentra en la página web en la siguiente ubicación: https://centrodememoriahistorica.gov.co/contactenos/ | ACCION CERRADA
5 | No se pudo acceder al contenido del link referente a los informes entregados por el CNMH al Congreso, lo que contraria lo dispuesto por la ley 1712 de 2014 y puede tener consecuencias por la ausencia de la disponibilidad de esta información ante la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Direccionar la publicación de los Informes Enviados al Congreso de la República de las diferentes vigencias en la sección pertinente - Mecanismos de Control del Módulo de Transparencia del CNMH. | Realizar la ubicación y publicación de Informes enviados al Congreso de la República en la sección Mecanismos de Control del módulo de Transparencia asegurando su disponibilidad para la ciudadanía. | 21 de julio | 31 de julio | Fredy David Gil Rodríguez web master - Estrategia de comunicaciones | [6 empty] | Posteriormente a la entrega del informe por parte de control interno, la Dirección Administrativa y Financiera porporcionó el apoyo para la publicación de los informes al Congreso de la República fen la página web y se pueden consultar en el siguiente link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/informes-del-congreso-de-la-republica/ | ACCION CERRADA
6 | En la sección de planes de mejoramiento presentados a entes de control no se pudo acceder al contenido que se ha publicado en vigencias anteriores y la presente y tampoco está el enlace a la página de la CGR donde se encuentran los informes que ese órgano de control ha elaborado sobre la entidad, lo cual es una exigencia de la ley 1712 de 2014, por lo que su incumplimiento puede tener sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encontraba en la página web anterior. | Recobrar la información y documentación contenida en la página web del CNMH disponible hasta finales de la vigencia 2019, relacionada con los Informes de Auditoría de Contraloría General de la República y los Planes de Mejoramiento con este Organo de Control en vigencias anteriores y ordenar su disposicion en la sección de Control del módulo de Transparencia. Restablecer el enlace con la pagina de la CGR. | Disponer en la sección Control - Informes de Auditoria de la CGR - Planes de Mejoramiento de la CGR de toda la documentación e información que se encontraba en la página web hasta finales de 2019 relacionada con estos aspectos. Restablecer el enlace con la pagina de la CGR. | 21 de julio | 31 de julio | Fredy David Gil Rodríguez web master - Estrategia de comunicaciones | [6 empty] | La información de Planes de mejoramiento de entes eternos se encuentra actualmente en la página web del CNMH en el link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/auditorias-externas/ | ACCION CERRADA
10 | El link para tener acceso al procedimiento de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica aparece con un error, lo que impide a la ciudadanía consultar los pormenores de este trámite, situación que va en contravía de los dispuesto por la ley 1712 de 2014, lo que puede generar sanciones a la entidad por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Se realizó una actualización en la página principal del CNMH, durante este proceso se pierden los enlaces de acceso al procedimiento de la DAV establecido en la anterior pag - http://centrodememoriahistorica.gov.co | Actualizar y restablecer los enlaces requeridos por la DAV para el procedimiento de contribución a la verdad. | Solicitar al responsable de la publicación de contenidos de la página principal del CNMH - web-master las actualizaciones y ajustes necesarios por parte del enlace de Comunicaciones de la DAV. | 21 de julio | 31 de julio | Reina Lucía Valencia Valencia Enlace de comunicaciones DAV- Contratista Darwing Gabriel Duarte Pineda Enlace Administrativo y Financiero DAV - Contratista | [6 empty] | Posteriormente a la entrega del informe por parte de control interno, la Dirección de Acuerdos de la verdad adelantó la gestiones para habilitar el link respectivo el cual se encuentra activo en la página web y puede consultarse en el siguiente link: http://centrodememoriahistorica.gov.co/acuerdos-de-la-verdad/citacion-y-certificacion-a-los-participantes-de-la-ley-1424-de-2010/ | ACCION CERRADA
11 | El CNMH no tiene publicado los formatos de activos de información en formato Excel y tampoco dicha información está disponible en la página de datos abiertos del MINTIC. Adicionalmente se encontró publicado para la vigencia 2019 un formato que no corresponde con lo exigido por la normatividad. Esta situación y la respectiva omisión de publicación va en contravía de los dispuesto por la ley 1712 de 2014 y por lo tanto puede tener consecuencias derivadas de sanciones que pueda aplicar ante esta omisión, la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web, la entidad se encuentra revisando que los contenidos se ajusten a la normatividad correspondiente. | Ajustar el Registro de activos de información pública del CNMH consecuente con lo dispuesto en el Decreto 103 de 2015 y en la página de datos abiertos del MinTic. | Precisar y articular con los líderes de las Direcciones, Oficinas y Grupos de Trabajo los aspectos, requisitos y condiciones exigidas por el Decreto 103 de 2015 para el registro integral de la información de la sección Instrumentos de Gestión de la Información Pública, la forma de registro y su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. | 21 de julio | 31 de julio | Reina Lucía Valencia Valencia Enlace de comunicaciones DAV- Contratista Darwing Gabriel Duarte Pineda Enlace Administrativo y Financiero DAV - Contratista | [6 empty] | De acuerdo con reunión del dia 6 de octubre, sostenida con varias areas del CNMH, se informó a todos, que este trabajo de carácter transversal está siendo liderado y coordinado por el rea de gestión documental . Control interno realizará un seguimiento al cumplimiento del mismo mediante reuniones mensuales. La meta es completar toda la informacion en noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA
12 | El CNMH no tiene publicado los formatos de la información clasificada y reservada en formato Excel y tampoco dicha información está disponible en la página de datos abiertos del MINTIC. Esta omisión va en contravía de los dispuesto por la ley 1712 de 2014 y por lo tanto puede tener consecuencias derivadas de sanciones que pueda aplicar ante esta omisión, la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web, la entidad se encuentra revisando que los contenidos se ajusten a la normatividad correspondiente. | Ajustar los formatos de la información clasificada y reservada y su disponibilidad con plataforma de Datos Abiertos de MinTic en los términos definidos por el Decreto 103 de 2015. | Asegurar el ajuste de la información publicada en esta sección en formato excel y la concetividad de esta con la página de datos abiertos del MINTIC. | 21 de julio | 31 de julio | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones |  |  |  |  | En el mes de julio de 2020 se publicaron en en la página de datos abiertos la información de inventario de activos de información e índice de información Clasificada y reservada. Esta información se publicó en foirmato excel. | 100% | De acuerdo con reunión del dia 6 de octubre, sostenida con varias areas del CNMH, se informó a todos, que este trabajo de carácter transversal está siendo liderado y coordinado por el rea de gestión documental . Control interno realizará un seguimiento al cumplimiento del mismo mediante reuniones mensuales. La meta es completar toda la informacion en noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA
1 | Se encontró en algunos documentos publicados en la página web del CNMH, la dirección antigua del CNMH y falta en uno de ellos el enlace al correo de contacto, lo que contraria lo dispuesto en la ley 1712 de 2014 y puede acarrear sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Al inicio de la vigencia 2020, el CNMH realizó la centralización de su sede en la misma edificación de la entidad que encabeza el sector de Inclusión Social y Reconciliación, lo cual generó procesos de estabilización en adecuaciones físicas, redes y de migración de datos e información. | Actualizar en todas las secciones, documentos y enlaces registrados en el módulo de Transparencia de la página web del CNMH, las direcciones de las sedes físicas, teléfonos y de correo institucional en todos los documentos y enlaces registrados. | Realizar la actualización de direcciones, teléfonos y correos electrónicos en toda la información contenida en el módulo de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y reglamentación vigente. | 21 de julio | 31 de agosto | Juana Carolina Fuentes Mercado - Profesional Especializado Gestión Documental. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones. |  |  |  |  | La información de teléfonos, direcciones y correos electrónicos está actualizada en la página web del CNMH. Evidencia: Link de acceso página web, pantallazo. | 100% | La información solicitada fue verificada por control interno. | ACCION CERRADA
3 | No se encontró en la página web, el link que direcciona desde la página del CNMH, hacia la página de Datos Abiertos de MINTIC. Lo que es obligatorio de acuerdo con la ley 1712 de 1014 y puede acarrear sanciones por la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Habilitar en la sección Información de Interés del módulo de Transparencia del CNMH el link relacionado con Datos Abiertos y registrar en el mismo la información requerida por la normatividad vigente que regula el derecho de acceso a la información pública. | Incorporar en la sección Información de Interés del módulo de Transparencia del CNMH el link relacionado con Datos Abiertos teniendo en cuenta la información suministrada por los líderes de las Direcciones Técnicas y los parámetos contenidos en la Ley 1712 de 2014 y reglamentación vigente. | 21 de julio | 31 de agosto | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones |  |  |  |  | En la página web aparece el enlace a la página de datos abiertos del estado colombiano. | 100% | La La información solicitada fue verificada por control interno y se ecnuentra en el link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | ACCION CERRADA
8 | En la sección de contratación del CNMH, no se encuentra la información contractual publicada, sino solamente el link directo al SECOP, faltando la publicación que debe realizar la propia entidad, según lo exigido por la ley 1712 de 2014. Incumplimiento que puede tener consecuencias ante posibles sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación al CNMH | El CNMH se encuentra en proceso de depuración de base de datos con el objetivo de dar una estructura sólida a la información que se publicaría en su página Web. | Estructurar la información integral contractual del CNMH para su publicación en la sección de Contratos del módulo de Transparencia de la entidad, de acuerdo con lo señalado en la normatividad que regula el derecho de acceso a la información pública. | Consolidar los informes de contratación del CNMH, de acuerdo con las exigencias definidas en normatividad que regula el derecho de acceso a la información pública. | 21 de julio | 31 de agosto | Cindy Katherine Agamez Benitez - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - Contratos | [6 empty] | Posteriormente a la entrega del informe por parte de control interno, la Dirección Administrativa y financiera a través del area de contratación, procedieron a la actualización de la sección respectiva lo cual se puede corroborar en el siguiente link de la página web del CNMH: https://centrodememoriahistorica.gov.co/procesos-contractuales/ | ACCION CERRADA
|  |  |  | Realizar la publicación de la información contractual en la sección Contratos del módulo de Transparencia asegurando su disponibilidad para la ciudadanía. | 21 de julio | 31 de agosto | Fredy David Gil Rodríguez web master - Estrategia de comunicaciones
9 | El enlace al Plan Anual de Adquisiciones(PAA) que el CNMH debe publicar en el SECOP, esta direccionado al PAA vigencia 2017 y no al publicado en la vigencia 2020, lo cual contraria lo dispuesto en la ley 1712 de 2014 y es un incumplimiento que puede ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación al CNMH | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encontraba en la página web anterior. | Realizar la verificación de la información publicada en el SECOP II referente al plan anual de adquisiciones 2020 y proceder con la actualización de la información en la página web de la Entidad. | Actualizar el link del SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020, reportando la información en tiempo real la cual refleja las actualizaciones realizadas al mismo durante la vigencia. | 21 de julio | 31 de agosto | Cindy Katherine Agamez Benitez - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - Contratos |  |  |  |  | Se actualiza el link de SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020, en el que se reporta la infiormación en tiempo real con las actualizaciones del mismo durante la vigencia. Evidencia: Correo a comunicaciones y pantallazo página web CNMH. | 100% | La información fue verificada por control interno en la página web en el siguiente link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/procesos-contractuales/ | ACCION CERRADA
13 | El esquema de publicación que está en la página web, pertenece al año 2018, por lo tanto no se corresponde con la estructura que posee actualmente la página web del CNMH, contrariando lo establecido por la ley 1712 de 2014 y generando un riesgo de sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Actualizar el documento con las nuevas direcciones URL. | Realizar la actualización permanente del documento con las nuevas direcciones URL. | 21 de julio | 31 de agosto | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones |  |  |  |  | Se realiza revisión del documento y se informa a Comunicaciones los problemas encontrados. | 50% | La cción continua en ejecución por parte del area de comunicaciones. | ACCION ABIERTA
14 | La norma exige un listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado, relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Dicho listado no se encontró publicado en la página web del CNMH contrariando lo dispuesto por la ley 1712 y exponiendo a la entidad a posibles sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | El CNMH se encuentra en proceso de depuración de sus datos, con el objetivo de dar una estructura sólida en la información de su página Web. | Diseñar y ejecutar actividades tendientes a la obtención de la información y documentación generada por el CNMH durante las vigencias comprendidas entre 2015 y 2020 esencial para su publicación en los respectivos contenidos establecidos por la Ley de Transparencia 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 y demas normatividad vigente. | Estructurar el listado de documentos, consolidarlos y publicarlos. | 21 de julio | 30 de septiembre | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones Cindy Katherine Agamez Benitez - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - Contratos |  |  |  |  | Se realiza revisión del documento y se informa a Comunicaciones los problemas encontrados. | 50% | La cción continua en ejecución por parte del area de comunicaciones. | ACCION ABIERTA